## Organigramma
REPLY SIDE | CUSTOMER SIDE
SCRUM MASTER
DANIELE
PRODUCT OWNER
MICHELA
UMBERTO

## PLANNING POKER (hidden)
COMPONENTI DEL TEAM / USER STORIES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
ALESSANDRO | 2 | 3 | 3 | 2
ANNA ELISA | 3 | 3 | 2 | 3
ANTONELLA | 2 | 3 | 3 | 2
DAVIDE | 2 | 3 | 2 | 2
FEDERICO | 2 | 5 | 2 | 2
LORENZO | 2 | 5 | 3 | 3
LUIGI I. | 5 | 3 | 3 | 3
LUIGI M. | 3 | 5 | 3 | 2
LUISA | 2 | 3 | 3 | 3
VALENTINA | 2 | 3 | 3 | 2
GRETA | 2 | 5 | 3 | 3

## Tabella riassuntiva
SPRINT | EPICA | USER STORY | STORY POINTS | % COMPLETAMENTO | STORY POINTS RAGGIUNTI | STORY POINTS MANCANTI
SPRINT 1 | sg | 1 | 5 | 100% | 5 | 0 | [5 empty] | OVERVIEW
| sg | 2 | 5 | 100% | 5 | 0
| sg | 3 | 5 | 100% | 5 | 0 | [5 empty] | SPRINT | SP TOTALI | SP PREVISTI PER SPRINT | SP RAGGIUNTI TOTALI | SP RAGGIUNTI PER SPRINT
| sg | 4 | 5 | 100% | 5 | 0 | [5 empty] | SPRINT 1 | 99 | 99 | 89.7 | 89.7
| sg | 5 | 5 | 100% | 5 | 0
| sg | 6 | 5 | 90% | 4.5 | 0.5 | [5 empty] | SPRINT 2 | 100.3 | 91 | 92.6 | 83.3
| sg | 7 | 13 | 60% | 7.8 | 5.2
| MVP1 | 8 | 5 | 60% | 3 | 2 | US PREVISTE | US COMPLETATE | SP PREVISTI PER SPRINT | SP COMPLETATI PER SPRINT | SP RESIDUI PER SPRINT | SPRINT 3 | 108.7 | 101 | 84.1 | 76.4
| MVP1 | 9 | 3 | 100% | 3 | 0 | 22 | 18 | 99 | 89.7 | -9.3
| MVP1 | 10 | 3 | 100% | 3 | 0 | SP RECUPERATI DA SPRINT PRECEDENTE |  | SP TOTALI | SP COMPLETATI TOTALI | SP RESIDUI TOTALI | SPRINT 4 | 115.6 | 91 | 101.7 | 77.1
| MVP1 | 11 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 |  | 99 | 89.7 | -9.3
| MVP1 | 12 | 3 | 100% | 3 | 0 | US RECUPERATE DA SPRINT PRECEDENTE |  |  |  |  | SPRINT 5 | 92.9 | 79 | 92.9 | 79
| MVP1 | 13 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0
| MVP1 | 14 | 5 | 100% | 5 | 0 |  |  | PLANNED SG | PLANNED MVP1
| MVP1 | 15 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | 7 | 15
| MVP1 | 16 | 5 | 100% | 5 | 0 |  |  | DONE SG | DONE MVP1
| MVP1 | 17 | 5 | 100% | 5 | 0 |  |  | 5 | 13
| MVP1 | 18 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | WORK ADDED SG | WORK ADDED MVP1
| MVP1 | 19 | 5 | 100% | 5 | 0 |  |  | 0 | 0
| MVP1 | 20 | 3 | 100% | 3 | 0 |  |  | REMAINING WORK SG | REMAINING WORK MVP1
| MVP1 | 21 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 |  |  | 5.7 | 3.6
| MVP1 | 22 | 3 | 100% | 3 | 0
SPRINT 2 | sg | 6 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0
| sg | 7 | 5.2 | 100% | 5.2 | 0
| MVP1 | 8 | 2 | 100% | 2 | 0 |  | 0.95238
| MVP1 | 21 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0 | US PREVISTE | US COMPLETATE | SP PREVISTI PER SPRINT | SP COMPLETATI PER SPRINT | SP RESIDUI PER SPRINT
| sg | 23 | 3 | 100% | 3 | 0 | 21 | 20 | 91 | 83.3 | 7.7
| sg | 24 | 3 | 100% | 3 | 0 | SP RECUPERATI DA SPRINT PRECEDENTE |  | SP TOTALI | SP COMPLETATI TOTALI | SP RESIDUI TOTALI
| sg | 25 | 5 | 100% | 5 | 0 | 9.3 |  | 100.3 | 92.6 | 1.6
| sg | 26 | 5 | 100% | 5 | 0 | US RECUPERATE DA SPRINT PRECEDENTE
| sg | 27 | 3 | 100% | 3 | 0 | 4
| sg | 28 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 |  |  | PLANNED SG | PLANNED MVP1
| MVP1 | 29 | 3 | 100% | 3 | 0 |  |  | 15 | 6
| MVP1 | 30 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | DONE SG | DONE MVP1
| sg | 31 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 |  |  | 13 | 7
| sg | 32 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 |  |  | WORK ADDED SG | WORK ADDED MVP1
| sg | 33 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 |  |  | 5.7 | 3.6
| sg | 34 | 3 | 100% | 3 | 0 |  |  | REMAINING WORK SG | REMAINING WORK MVP1
| MVP1 | 35 | 13 | 90% | 11.7 | 1.3 |  |  | 6.4 | 1.3
| sg | 36 | 3 | 100% | 3 | 0
| MVP1 | 37 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 38 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 39 | 3 | 100% | 3 | 0
| MVP1 | 40 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 41 | 2 | 100% | 2 | 0
| MVP1 | 42 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 43 | 2 | 100% | 2 | 0
SPRINT 3 | sg | 28 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0
| sg | 31 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0 |  | 0.95455
| sg | 32 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0 | US PREVISTE | US COMPLETATE | SP PREVISTI PER SPRINT | SP COMPLETATI PER SPRINT | SP RESIDUI PER SPRINT
| sg | 33 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0 | 22 | 21 | 101 | 76.4 | 24.6
| MVP1 | 35 | 1.3 | 100% | 1.3 | 0 | SP RECUPERATI DA SPRINT PRECEDENTE |  | SP TOTALI | SP COMPLETATI TOTALI | SP RESIDUI TOTALI
| MVP1 | 44 | 3 | 100% | 3 | 0 | 7.7 |  | 108.7 | 84.1 | 24.6
| MVP1 | 45 | 2 | 100% | 2 | 0 | US RECUPERATE DA SPRINT PRECEDENTE
| MVP1 | 46 | 2 | 100% | 2 | 0 | 5
| MVP1 | 47 | 3 | 100% | 3 | 0 |  |  | PLANNED SG | PLANNED MVP1
| MVP1 | 48 | 3 | 100% | 3 | 0 |  |  | 7 | 15
| MVP1 | 49 | 5 | 100% | 5 | 0 |  |  | DONE SG | DONE MVP1
| MVP1 | 50 | 8 | 100% | 8 | 0 |  |  | 6 | 15
| MVP1 | 51 | 5 | 100% | 5 | 0 |  |  | WORK ADDED SG | WORK ADDED MVP1
| MVP1 | 52 | 3 | 100% | 3 | 0 |  |  | 6.4 | 1.3
| MVP1 | 53 | 8 | 100% | 8 | 0 |  |  | REMAINING WORK SG | REMAINING WORK MVP1
| MVP1 | 54 | 13 | 100% | 13 | 0 |  |  | 23 | 1.6
| MVP1 | 55 | 5 | 100% | 5 | 0
| MVP1 | 56 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6
| MVP1 | 57 | 2 | 100% | 2 | 0
| MVP1 | 58 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 59 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 60 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 61 | 3 | 0% | 0 | 3
| sg | 62 | 2 | 0% | 0 | 2
| sg | 63 | 5 | 0% | 0 | 5
| sg | 64 | 5 | 0% | 0 | 5
| sg | 65 | 8 | 0% | 0 | 8
SPRINT 4 | MVP1 | 56 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0
| sg | 61 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 62 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 63 | 5 | 100% | 5 | 0 |  | 1.0909
| sg | 64 | 5 | 100% | 5 | 0 | US PREVISTE | US COMPLETATE | SP PREVISTI PER SPRINT | SP COMPLETATI PER SPRINT | SP RESIDUI PER SPRINT
| sg | 65 | 8 | 100% | 8 | 0 | 22 | 24 | 91 | 77.1 | 13.9
| MVP1 | 66 | 2 | 100% | 2 | 0 | SP RECUPERATI DA SPRINT PRECEDENTE |  | SP TOTALI | SP COMPLETATI TOTALI | SP RESIDUI TOTALI
| MVP1 | 67 | 3 | 100% | 3 | 0 | 24.6 |  | 115.6 | 101.7 | 13.9
| MVP1 | 68 | 3 | 100% | 3 | 0 | US RECUPERATE DA SPRINT PRECEDENTE
| MVP1 | 69 | 2 | 100% | 2 | 0 | 6
| MVP1 | 70 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | PLANNED SG | PLANNED MVP1
| MVP1 | 71 | 5 | 100% | 5 | 0 |  |  | 9 | 13
| MVP1 | 72 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 |  |  | DONE SG | DONE MVP1
| MVP1 | 73 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 |  |  | 4 | 10
| MVP1 | 74 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 |  |  | WORK ADDED SG | WORK ADDED MVP1
| MVP1 | 75 | 13 | 30% | 3.9 | 9.1 |  |  | 23 | 1.6
| MVP1 | 76 | 3 | 100% | 3 | 0 |  |  | REMAINING WORK SG | REMAINING WORK MVP1
| MVP1 | 77 | 3 | 100% | 3 | 0 |  |  | 0 | 13.9
| MVP1 | 78 | 5 | 100% | 5 | 0
| sg | 79 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 80 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 81 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 82 | 5 | 100% | 5 | 0
| sg | 83 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 84 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 85 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 86 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 87 | 2 | 100% | 2 | 0
SPRINT 5 | MVP1 | 72 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0
| MVP1 | 73 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0
| MVP1 | 74 | 1.6 | 100% | 1.6 | 0
| MVP1 | 75 | 9.1 | 100% | 9.1 | 0
| MVP1 | 88 | 3 | 100% | 3 | 0
| MVP1 | 89 | 3 | 100% | 3 | 0
| MVP1 | 90 | 5 | 100% | 5 | 0
| MVP1 | 91 | 2 | 100% | 2 | 0 |  | 1.1818
| MVP1 | 92 | 2 | 100% | 2 | 0 | US PREVISTE | US COMPLETATE | SP PREVISTI PER SPRINT | SP COMPLETATI PER SPRINT | SP RESIDUI PER SPRINT
| MVP1 | 93 | 3 | 100% | 3 | 0 | 22 | 26 | 79 | 79 | 0
| MVP1 | 94 | 2 | 100% | 2 | 0 | SP RECUPERATI DA SPRINT PRECEDENTE |  | SP TOTALI | SP COMPLETATI TOTALI | SP RESIDUI TOTALI
| MVP1 | 95 | 2 | 100% | 2 | 0 | 13.9 |  | 92.9 | 92.9 | 0
| MVP1 | 96 | 2 | 100% | 2 | 0 | US RECUPERATE DA SPRINT PRECEDENTE
| MVP1 | 97 | 8 | 100% | 8 | 0 | 4
| MVP1 | 98 | 13 | 100% | 13 | 0 |  |  | PLANNED SG | PLANNED MVP1
| MVP1 | 99 | 13 | 100% | 13 | 0 |  |  | 6 | 16
| MVP1 | 100 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | DONE SG | DONE MVP1
| MVP1 | 101 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | 6 | 20
| MVP1 | 102 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | WORK ADDED SG | WORK ADDED MVP1
| MVP1 | 103 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | 0 | 13.9
| sg | 104 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | REMAINING WORK SG | REMAINING WORK MVP1
| sg | 105 | 2 | 100% | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
| sg | 106 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 107 | 2 | 100% | 2 | 0
| sg | 108 | 3 | 100% | 3 | 0
| sg | 109 | 2 | 100% | 2 | 0 |  | 0.13761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## VELOCITY
Sprint | VELOCITY | SP RAGGIUNTI
1 | 89.7 | 99
2 | 92.6 | 100.3
3 | 84.1 | 108.7
4 | 101.7 | 115.6
5 | 92.9 | 92.9
VM | 92.2