## Demolition
Parametric Costs for Demolition of existing buildings
Complete demolition of buildings | €/m3
With masonry bearing structure | 12.25
With concrete bearing structure | 13.44
With steel bearing structure | 15.2
WARNING: Pay attention to the fact that the parametric costs for demolition are referred to cubic meters!
Example: Let us assume you have a general 100m2 concrete structure, with only one 3m height floor. You want to multiply the value for “Complete demolition of buildings with concrete bearing structure” by 3 to have the parametric cost of demolition for each m2 of construction: parametric cost= 13.44€/m3 * 3m3/m2 = 40.32€/m2 then you can calculate the demolition by multiplying the parametric cost times the total area of the building: 40.32€/m2 * 100m2 = 4032€

## L11
L11 Edificio a torre con destinazione residenziale e terziario
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 12
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Ponteggi | 122804 | 11.48% |  | 1 | 1^ FASE MANUTENZIONE DUE FACCIATE
2 | Tamponamenti provvisori serramenti | 14823 | 1.386% |  | 2 | opere provvisionali | 0 | 1.5
3 | Idrolavaggio facciate | 105304 | 9.846% |  | 3 | demolizioni | 1.5 | 5
4 | Demolizioni calcestruzzi, trattamento armature affioranti, ricostruzioni calcestruzzi | 343850 | 32.15% |  | 4 | idrolavaggio | 1.75 | 5.25
5 | Trattamento finale pannelli con fondo riempitivo monocomponente | 161428 | 15.09% |  | 5 | trattamento e integrazione armature | 2 | 5.5
6 | Finitura pannelli a "spugnatura" | 76138 | 7.119% |  | 6 | ricostruzioni | 2.25 | 5.75
7 | Sigillatura pannelli | 107355 | 10.04% |  | 7 | finitura pannelli | 2.5 | 6.5
8 | Verniciatura carter | 18310 | 1.712% |  | 8 | smontaggio ponteggio | 3 | 7
9 | Pulizia e sigillatura serramenti in alluminio | 24953 | 2.333% |  | 9 | 2^FASE MANUTENZIONE DUE FACCIATE
10 | Elementi metallici (scossaline, certer, fermi pannelli, ecc.) | 94595 | 8.844% |  | 10 | opere provvisionali | 4 | 5.5
[5 empty] | 11 | demolizioni | 5.5 | 9.5
| Costo dell’opera | 1069560 | 100% |  | 12 | idrolavaggio | 5.75 | 9.75
[5 empty] | 13 | trattamento e integrazione armature | 6 | 10
[5 empty] | 14 | ricostruzioni | 6.25 | 10.25
| TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI |  |  |  | 15 | finitura pannelli | 6.5 | 12
[5 empty] | 16 | smontaggio ponteggio | 7 | 12
| 1069560 | 167 | Euro | Costo dell'opera al m2
6400
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B26: superficie facciata vuoto x pieno

## A1
A1 Edificio a torre
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 15
| Descrizione Opere | Costo in Euro | Incidenza
1 | Scavi e rinterri | 12947 | 0.4254% |  |  |  | INIZIO | FINE
2 | Opere in c.a. | 643598 | 21.15% |  | 1 | SCAVI | 0 | 1.3
3 | Vespai sottofondi e pavimenti | 318544 | 10.47% |  | 2 | STRUTTURE | 0.75 | 5
4 | Isolamento e impermeabilizzazioni | 50622 | 1.663% |  | 3 | MURATURE | 4.5 | 11
5 | Murature e tavolati | 254663 | 8.367% |  | 4 | INTONACI | 8 | 11.5
6 | Intonaci | 273967 | 9.001% |  | 5 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 10.5 | 13
7 | Canne e fognature | 31784 | 1.044% |  | 6 | SERRAMENTI | 8 | 14.5
8 | Rivestimenti e zoccolini | 274664 | 9.024% |  | 7 | IMPIANTI - TRACCE | 5.5 | 10.5
9 | Opere in alluminio e ferro | 479016 | 15.74% |  | 8 | IMPIANTI | 9.5 | 14
10 | Serramenti in legno | 112485 | 3.696% |  | 9 | FINITURE VARIE | 10 | 15
11 | Impianto di riscaldamento | 135355 | 4.447%
12 | Impianto idrosanitario | 190708 | 6.266%
13 | Impianto elettrico | 154814 | 5.086%
14 | Impianto ascensori | 87523 | 2.876%
15 | Impianti gas e antincendio | 22946 | 0.7539%
| Costo Totale | 3043636 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
Costo dell'opera al m2 |  | 3043636 | 1028 | Euro
2961
Costo dell'opera al m3 |  | 3043636 | 311 | Euro
9771
torna all' INDICE
TABELLA COSTI
DESCRIZIONE
DISEGNI
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI PARAMETRICI
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on C31: S.l.P.=Superficie lorda del pavimento
Note on C34: V=volume=S.l.p. x altezza virtuale di 3,30 m.

## A2
A2 Edificio unifamiliare
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 10
| Descrizione Opere | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 26170 | 3.024% |  | 1 | SCAVI | 0 | 1
2 | Opere in c.a. | 176871 | 20.44% |  | 2 | STRUTTURE | 0.75 | 3
3 | Vespai sottofondo | 65728 | 7.594% |  | 3 | MURATURE | 2.25 | 4.25
4 | Isolamento e impermeabilizzazioni | 15823 | 1.828% |  | 4 | INTONACI | 3.5 | 5.5
5 | Murature e tavolati | 197639 | 22.84% |  | 5 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 5.5 | 9
6 | Intonaci | 83833 | 9.686% |  | 6 | SERRAMENTI | 3.5 | 7
7 | Canne e fognature | 15899 | 1.837% |  | 8 | IMPIANTI | 2 | 5
8 | Rivestimenti e zoccolini | 35679 | 4.122% |  | 9 | FINITURE VARIE | 5 | 10
9 | Serramenti in legno | 64968 | 7.506%
10 | Opere in ferro | 13009 | 1.503%
11 | Copertura e lattonerie | 47089 | 5.441%
12 | Impianto di riscaldamento | 35830 | 4.14%
13 | Impianto idrosanitario | 47089 | 5.441%
14 | Impianto elettrico | 35679 | 4.122%
15 | Impianti gas e antincendio | 4184 | 0.4834%
| Costo Totale | 865490 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 865490 | 1085 | Euro | Costo dell'opera al m2
798
| 865490 | 329 | Euro | Costo dell'opera al m3
2633
DESCRIZIONE
TAB. COSTI PARAMETRICI
TEMPI
DISEGNI
DESCRIZIONE
TAB. COSTI PARAMETRICI
TEMPI
DISEGNI
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B33: S.l.p.= superficie lorda di pavimento
Note on B36: V = S.l.p x altezza virtuale di 3.30 m

## A3
A3 Edificio residenziale multipiano
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 19
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza
1 | Scavi e movimenti di terra | 106117 | 2.373% |  |  |  | INIZIO | FINE
2 | Sondaggi e diaframmi | 130242 | 2.913% |  | 1 | SCAVI E FONDAZIONI | 0 | 2
3 | Fondazioni | 134470 | 3.007% |  | 2 | STRUTTURE IN C.A. | 0 | 9
4 | Strutture c.a. più trattamento a vista | 901711 | 20.17% |  | 3 | COPERTURE E TERRAZZI | 8 | 10
5 | Murature e tavolati | 315297 | 7.051% |  | 4 | FOGNATURE | 8.5 | 10.5
6 | Vespai, sottofondi e pavimenti | 307349 | 6.874% |  | 5 | FACCIATE E SERRAMENTI EST | 6 | 15
7 | Opere in pietra | 55318 | 1.237% |  | 6 | SOTTOFONDI E PAVIMENTI | 10.75 | 16
8 | Rivestimenti e zoccolini | 302101 | 6.756% |  | 7 | TAVOLATI E INTONACI | 6.75 | 14
9 | Intonaci e tinteggiature | 236725 | 5.294% |  | 8 | IMP. RISCALDAM. E CONDIZION. | 8.5 | 10.3
10 | Canne e fognature | 78276 | 1.751% |  | 9 | IMP. IDRO-SANITARIO | 8.5 | 10
11 | Coibentazione | 82722 | 1.85% |  | 10 | IMP. ELETTRICO | 13 | 15
12 | Impermeabilizzazioni e copertura | 93436 | 2.09% |  | 11 | IMP. ELEVATORI | 15 | 17
13 | Opere e serramenti in ferro e alluminio e lattonerie | 404866 | 9.055% |  | 12 | RIVESTIMENTI INTERNI | 15 | 19
14 | Serramenti in legno | 446848 | 9.993% |  | 13 | FINITURE VARIE | 16 | 19
15 | Impianto di riscaldamento/condizionamento | 320395 | 7.165%
16 | Impianto idrosanitario e sollevamento acque | 152399 | 3.408%
17 | Impianto elettrico | 268647 | 6.008%
18 | Impianto ascensori | 134470 | 3.007%
| Costo Totale | 4471389 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 4471389 | 1307 | Euro | Costo dell'opera al m2
3420
| 4471389 | 273 | Euro | Costo dell'opera al m3 + posto auto
16400
| 355166 | 11457 | Euro | Costo posto auto
31
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B34: S.l.p.= superficie lorda di pavimento
Note on B37: Volume totale
Note on B40: posti auto

## A7
A7 Edificio residenziale pluripiano
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 20
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Piazzamento cantiere, ponteggi, scavi | 69031 | 1% |  | 1 | PIAZZAMENTO CANTINE, PONTEGGI, SCAVI | 0 | 1
2 | Opere in c.a. | 1794780 | 26% |  | 2 | OPERE IN C.A. | 0 | 4
3 | Copertura, scossaline | 414178 | 6% |  | 3 | COPERTURA, SCOSSALINE | 3 | 5
4 | Tamponamento esterno | 414178 | 6% |  | 4 | TAMPONAMENTO ESTERNO | 4 | 7
5 | Divisori interni in forati | 207090 | 3% |  | 5 | DIVISORI IN TERNI IN FORATI | 5 | 8
6 | Canne fumarie | 69031 | 1% |  | 6 | CANNE FUMARIE | 7 | 9
7 | Porte interne | 207090 | 3% |  | 7 | CONTORNI FINESTRE, SOGLIE, BALCONI, PARAPETTI | 8 | 10
8 | Contorni finestre, soglie, balconi, parapetti | 276119 | 4% |  | 8 | SERRAMENTI ESTERNI | 8 | 11
9 | Serramenti esterni | 276119 | 4% |  | 9 | INTONACI | 10 | 13
10 | Intonaci | 621270 | 9% |  | 10 | IMPIANTO RISCALDAMENTO | 12 | 15
11 | Impianto riscaldamento | 414178 | 6% |  | 11 | IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, FOGNATURA | 13 | 16
12 | Impianto idrico-sdqanitaro, fognatura | 552241 | 8% |  | 12 | IMPIANTO ELETTRICO | 14 | 16
13 | Impianto elettrico | 345150 | 5% |  | 13 | PABIMENTI, RIVESTIMENTI | 15 | 18
14 | Pavimenti e rivestimenti | 621270 | 9% |  | 14 | PORTE INTERNE | 16 | 17
15 | Opere in ferro | 138059 | 2% |  | 15 | OPERE IN FERRO | 17 | 19
16 | Impianti ascensori | 207090 | 3% |  | 16 | IMPIANTI ASCENSORI | 18 | 19
17 | Sistemazioni esterne | 276119 | 4% |  | 17 | SISTEMAZIONI ESTERNE | 19 | 20
| Costo Totale | 6902993 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 6902993 | 1240 | Euro | Costo dell'opera al m2
5566
| 6902993 | 413 | Euro | Costo dell'opera al m3
16698
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B34: S.r.= superficie residenziale
Note on B37: V = S.r. x altezza virtuale di 3 m

## A9
A9 Edificio di civile abitazione con parcheggi interrati
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 20
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 85649 | 3.5% |  | 1 | PARATIE | 0 | 2
2 | Demolizioni e rimozioni | 13697 | 0.6% |  | 2 | MOVIMENTI TERRA | 2 | 3
3 | Diaframmi e tiranti | 152076 | 6.2% |  | 3 | OPERE STRUTTURALI | 3 | 9
4 | Strutture in opera | 1180807 | 47.9% |  | 4 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 8 | 10
5 | Tamponamenti esterni e tavolati interni | 101338 | 4.1% |  | 5 | MURATURE PERIMETRALI | 9 | 11
6 | Massetti ed Impermeabilizzazioni | 68545 | 2.8% |  | 6 | MASSETTI E VESPAI | 10 | 12
7 | Isolamenti | 19190 | 0.8% |  | 7 | INTONACI | 10 | 14
8 | Intonaci, rasature e tinteggiature | 116373 | 4.7% |  | 8 | MURATURE INTERNE | 14 | 19
9 | Canne | 17837 | 0.7% |  | 9 | RETE DI FOGNATURA | 8 | 10
10 | Pavimenti e rivestimenti | 162720 | 6.6% |  | 10 | SERRAMENTI | 11 | 18
11 | Lattonerie | 33680 | 1.4% |  | 11 | OPERE DA LATTONIERE | 10 | 11
12 | Serramenti | 114822 | 4.7% |  | 12 | OPERE DA FABBRO | 12 | 18
13 | Opere in ferro | 45645 | 1.9% |  | 13 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 13 | 20
14 | Opere in marmo | 25329 | 1% |  | 14 | OPERE IN PIETRA | 15 | 20
15 | Impianto meccanico | 213780 | 8.7% |  | 15 | VERNICIATURE | 18 | 20
16 | Impianto elettrico | 82882 | 3.4% |  | 16 | IMPIANTI ASCENSORI | 13 | 18
17 | Impianto ascensore | 32612 | 1.3% |  | 17 | IMPIANTI ELETTRICI | 10 | 20
| Costo Totale | 2466982 | 100.3% |  | 18 | IMPIANTI MECCANICI | 10 | 20
| di cui: Residenza | 1665976
| Parcheggi (42 posti 1° e 2° interrato) | 801006
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 1665976 | 1569 | Euro | Costo dell'opera al m2
1062
| 1665976 | 523 | Euro | Costo dell'opera al m3
3186
| 801006 | 19072 | Euro | Costo box (1° e 2° interrato)
42
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B36: S.l.P.=Superficie lorda del pavimento

## A11
A11 Edificio residenziale pluripiano con parcheggio interrato
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 24
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 127093 | 2.847% |  | 1 | MOVIMENTI TERRA | 1 | 2
2 | Demolizioni e rimozioni | 12939 | 0.2899% |  | 2 | OPERE STRUTTURALI | 2 | 9
3 | Sottomurazioni e micropali | 223034 | 4.997% |  | 3 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 9 | 10
4 | Strutture | 1027080 | 23.01% |  | 4 | MURATURE PERIMETRALI | 9 | 11
5 | Isolamenti | 59739 | 1.338% |  | 5 | MASSETTI E VESPAI | 11 | 13
6 | Impermeabilizzazioni | 96175 | 2.155% |  | 6 | INTONACI | 13 | 17
7 | Sottofondi e Massetti | 152663 | 3.42% |  | 7 | RETE DI FOGNATURA | 9 | 10
8 | Tamponamenti esterni | 356825 | 7.994% |  | 8 | MURATURE INTERNE | 11 | 15
9 | Murature e tavolati | 66590 | 1.492% |  | 9 | SERRAMENTI | 16 | 18
10 | Intonaci, rasature e tinteggiature | 348668 | 7.812% |  | 10 | OPERE DA LATTONIERE | 11 | 12
11 | Canne e fognature | 63349 | 1.419% |  | 11 | OPERE DA FABBRO | 17 | 20
12 | Opere in marmo | 104130 | 2.333% |  | 12 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 13 | 24
13 | Pavimenti e rivestimenti | 227192 | 5.09% |  | 13 | OPERE IN PIETRA | 14 | 24
14 | Coperture e lattonerie | 82239 | 1.843% |  | 14 | VERNICIATURE | 17 | 24
15 | Serramenti in legno e in alluminio | 335382 | 7.514% |  | 15 | IMPIANTI ASCENSORI | 16 | 18
16 | Opere in marmo | 70241 | 1.574% |  | 16 | IMPIANTI ELETTRICI | 13 | 24
17 | Opere in ferro | 97868 | 2.193% |  | 17 | IMPIANTI MECCANICI | 13 | 24
18 | Impianto meccanico | 679925 | 15.23%
19 | Impianto elettrico | 256092 | 5.738%
20 | Impianto ascensore | 76163 | 1.706%
| Costo Totale | 4463387 | 100%
| di cui: Residenza | 3966910
| Parcheggi (34 box) | 496477
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 3966910 | 1638 | Euro | Costo dell'opera al m2
2422
| 3966910 | 547 | Euro | Costo dell'opera al m3
7256
| 496477 | 14602 | Euro | Costo box e posti auto
34
torna all' INDICE
torna all' INDICE
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B39: S.l.p. = superficie lorda di pavimenti
Note on B42: V = S.l.p. x altezza virtuale
Note on B45: parcheggi

## B1
B1 Edificio di civile abitazione
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 18
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 22295 | 0.3271% |  | 1 | SCAVI | 0 | 1.5
2 | Opere in c.a. | 1923074 | 28.22% |  | 2 | STRUTTURE | 0.3 | 7
3 | Vespai e sottofondi | 649356 | 9.528% |  | 3 | MURATURE | 4 | 10.5
4 | Isolamento e impermeabilizzazioni | 455143 | 6.678% |  | 4 | PAVIMENTI | 8 | 14
5 | Murature e tavolati | 524031 | 7.689% |  | 5 | RIVESTIMENTI | 9 | 14.5
6 | Intonaci (rasature) | 188990 | 2.773% |  | 6 | IMPIANTI -INSERT. | 3 | 10.5
7 | Canne e fognature | 198744 | 2.916% |  | 7 | IMPIANTI - FINITURE | 11 | 17
8 | Rivestimenti e zoccolini | 424049 | 6.222% |  | 9 | FINITURE VARIE | 12 | 18
9 | Coperture e lattonerie | 205623 | 3.017%
10 | Opere in legno e ferro | 842962 | 12.37%
11 | Impianto di riscaldamento | 429451 | 6.301%
12 | Impianto idrosanitario, antincendio e gas | 412902 | 6.058%
13 | Impianto elettrico | 345756 | 5.073%
14 | Impianto ascensori | 192908 | 2.831%
| Costo Totale | 6815284 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 6815284 | 792 | Euro | Costo dell'opera al m2
8604
| 6815284 | 240 | Euro | Costo dell'opera al m3
28394
torna all' INDICE
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B31: S.l.p.= superficie lorda di pavimento
Note on B34: V = S.l.p. x altezza virtuale di 3.30 m

## B4
B4 Edificio residenziale pluripiano
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 19
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 52690 | 1.749% |  | 1 | SCAVI E FONDAZIONI | 0 | 2
2 | Opere in c.a. | 914987 | 30.37% |  | 2 | STRUTTURE IN C.A. | 1 | 9
3 | Vespai, sottofondi e pavimenti | 155632 | 5.166% |  | 3 | COPERTURE | 9 | 11
4 | Isolamenti e impermeabilizzazioni | 34401 | 1.142% |  | 4 | TAVOLATI | 8 | 11
5 | Murature e tramezzi | 214246 | 7.112% |  | 5 | FACCIATE E SERRAMENTI ESTRERNI | 8 | 15
6 | Intonaci e rasature e tinteggiature | 223130 | 7.407% |  | 6 | TUBI IMPIANTO ELETTRICO | 9 | 11
7 | Canne e fognature | 28219 | 0.9367% |  | 7 | FUGNATURE IMPIANTO IDRICO E RISCALDAMENTO | 8 | 11
8 | Rivestimenti e zoccolini | 101809 | 3.379% |  | 8 | GIUDE ASCENSORI | 12 | 13.1
9 | Coperture e lattonerie | 121407 | 4.03% |  | 9 | INTONACI | 9 | 13.1
10 | Opere in legno e ferro | 324068 | 10.76% |  | 10 | SOTTOFONDI E PAVIMENTI | 13 | 17
11 | Impianto di riscaldamento | 157810 | 5.238% |  | 11 | RIVESTIMENTI ESTERNI | 13 | 16
12 | Impianto idrosanitario, antincendio e gas | 322066 | 10.69% |  | 12 | COMPLETAMENTO IMPIANTI | 16 | 19
13 | Impianto elettrico | 152325 | 5.056% |  | 13 | FINITURE VARIE | 16 | 19
14 | Impianto ascensori | 78556 | 2.608%
15 | Finitura di facciata | 100417 | 3.333%
16 | Opere in pietra | 30830 | 1.023%
| Costo Totale | 3012593 | 100%
| di cui: Residenza | 2449108.5675 | N.B. L' Introduzione di dati differenti da quelli riportati nella tabella potrebbe generare costi parametrici non attendibili
| Parcheggi | 563484
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 2449108.5675 | 769 | Euro | Costo dell'opera al m2
3184
| 2449108.5675 | 233 |  | Costo dell'opera al m3
10508
| 563484 | 15652 | Euro | Costo a posto auto
36
torna all' INDICE
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B36: S.l.p. = superficie lorda di pavimenti
Note on B39: V = S.l.p. x altezza virtuale di 3.30 m
Note on B42: posti

## B7
B7 Edificio residenziale pluripiano con parcheggi interrati
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 18
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 67232 | 2.7% |  | 1 | MOVIMENTI TERRA | 0 | 1
2 | Demolizioni e rinterri | 5284 | 0.2% |  | 2 | OPERE STRUTTURALI | 1 | 7
3 | Strutture | 1080141 | 43.2% |  | 3 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 6 | 8
4 | Isolamenti | 34706 | 1.4% |  | 4 | MURATURE PERIMETRALI | 7 | 9
5 | Impermeabilizzazioni | 35875 | 1.4% |  | 5 | MASSETTI E VESPAI | 8 | 10
6 | Sottofondi e Massetti | 31736 | 1.3% |  | 6 | INTONACI | 8 | 12
7 | Tamponamenti esterni | 62786 | 2.5% |  | 7 | RETE DI FOGNATURA | 6 | 8
8 | Murature e tavolati | 26413 | 1.1% |  | 8 | MURATURE INTERNE | 9 | 13
9 | Intonaci, rasature e tinteggiature | 109115 | 4.4% |  | 9 | SERRAMENTI | 9 | 16
10 | Canne e fognature | 30735 | 1.2% |  | 10 | OPERE DA LATTONERIE | 8 | 9
11 | Pavimenti e rivestimenti | 160563 | 6.4% |  | 11 | OPERE DA FABBRO | 10 | 16
12 | Coperture e lattonerie | 27698 | 1,1%. |  | 12 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 12 | 18
13 | Serramenti in legno e in alluminio | 231578 | 9.3% |  | 13 | OPERE IN PIETRA | 13 | 18
14 | Opere in ferro | 131155 | 5.2% |  | 14 | VERNICIATURE | 16 | 18
15 | Impianto meccanico | 299006 | 12% |  | 15 | IMPIANTI ASCENSORI | 11 | 16
16 | Impianto elettrico | 125533 | 5% |  | 16 | IMPIANTI ELETTRICI | 8 | 18
17 | Impianto ascensore | 40508 | 1.6% |  | 17 | IMPIANTI MECCANICI | 8 | 18
| Costo Totale | 2500064 | 1%
| di cui: Residenza | 2052457
| Parcheggi (20 box + 9 posti auto) | 447606
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 2052457 | 1170 | Euro | Costo dell'opera al m2
1754
| 2052457 | 390 | Euro | Costo dell'opera al m3
5262
| 447606 | 15435 | Euro | Costo box e posti auto
29
torna all' INDICE
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B36: S.l.P.=Superficie lorda del pavimento

## B8
B8 Edificio residenziale pluripiano con parcheggio interrato e negozi in edilizia convenzionata
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 24
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri (esclusi dall'appalto) |  | 0% |  | 1 | OPERE STRUTTURALI | 1 | 8
2 | Paratie (esclusi dall'appalto) |  | 0% |  | 2 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 3 | 4
3 | Strutture in opera | 2235496 | 23.3% |  | 3 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 10 | 12
4 | Coperture e lattonerie | 76755 | 0.8% |  | 4 | MURATURE | 6 | 11
5 | Pavimenti industriali | 57566 | 0.6% |  | 5 | MASSETTI E VESPAI | 9 | 14
6 | Tamponamenti esterni | 652419 | 6.8% |  | 6 | CARTONGESSI | 8 | 13
7 | Cartongessi (comprende tavloati interni e controplaccaggi vert. e oriz.) e controsoffitto | 614042 | 6.4% |  | 7 | CONTROSOFFITTI | 13 | 19
8 | Sottofondi e Massetti | 393370 | 4.1% |  | 8 | RETE DI FOGNATURA | 9 | 11
9 | Impermeabilizzazioni | 220671 | 2.3% |  | 9 | RIVESTIMENTI DI FACCIATA | 11 | 14
10 | Serramenti esterni | 949846 | 9.9% |  | 10 | SERRAMENTI | 13 | 19
11 | Cappotto ed isolamento (solo balconi ext.) | 163105 | 1.7% |  | 11 | OPERE DA LATTONIERE | 11 | 13
12 | Intonaci, rasature e tinteggiature | 450937 | 4.7% |  | 12 | OPERE DA LATTONIERE | 18 | 19
13 | Pavimenti e rivestimenti | 537287 | 5.6% |  | 13 | OPERE DA FABBRO | 13 | 19
14 | Serramenti interni | 239860 | 2.5% |  | 14 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 13 | 16
15 | Opere in ferro | 345398 | 3.6% |  | 15 | OPERE IN PIETRA | 16 | 19
16 | Opere in pietra | 345398 | 3.6% |  | 16 | VERNICIATURE E TINTEGGIATURE | 13 | 16
17 | Impianto meccanico (comprende cogenerazione - solo predisposizione senza macchinari) | 1458349 | 15.2% |  | 17 | IMPIANTI ASCENSORI | 12 | 14
18 | Impianto elettrico | 345398 | 3.6% |  | 18 | IMPIANTI ELETTRICI | 8 | 19
19 | Impianto ascensore | 105538 | 1.1% |  | 19 | IMPIANTI MECCANICI | 8 | 19
20 | Opere esterne | 402965 | 4.2%
| Costo Totale | 9594400 | 100%
| di cui: Residenza | 8499792
| Parcheggi (34 box) | 1094608
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 8499792 | 1181 | Euro | Costo dell'opera al m2
7200
| 8499792 | 358 | Euro | Costo dell'opera al m3
23760
| 1094608 | 11770 | Euro | Costo box e posti auto
93
torna all' INDICE
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B40: S.l.p. = superficie lorda di pavimenti
Note on B43: V = S.l.p. x altezza virtuale
Note on B46: parcheggi

## H1
H1 Parcheggio interrato 384 posti auto
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 10
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 247995 | 5.69% |  | 1 | INSTALLAZIONE CANTIERE | 0 | 1
2 | Fondazioni | 175717 | 4.032% |  | 2a | SCAVI E RINTERRI | 1 | 2.5
3 | Elevazione 2 interrato | 942696 | 21.63% |  | 2b | SCAVI E RINTERRI | 5 | 5.5
4 | Elevazione 1 interrato | 1045010 | 23.98% |  | 2c | SCAVI E RINTERRI | 7.8 | 8.5
5 | Impermeabilizzazione | 406410 | 9.325% |  | 3 | FONDAZIONI | 2 | 4
6 | Impianti | 149800 | 3.437% |  | 4 | ELEVAZIONE 2 INTERRATO | 3.5 | 6.5
7 | Pavimentazioni | 826152 | 18.96% |  | 5 | ELEVAZIONE 1 INTERRATO | 4.5 | 7.2
8 | Opere di ferro e verniciature | 564374 | 12.95% |  | 6a | IMPERMEABILIZZAZIONE | 4.8 | 5.2
[5 empty] | 6b | IMPERMEABILIZZAZIONE | 6.7 | 8.2
| Costo Totale | 4358154 | 100% |  | 7 | IMPIANTI | 6 | 8.5
[5 empty] | 8 | PAVIMENTAZIONI | 7.8 | 9.5
[5 empty] | 9 | OPERE IN FERRO E VERNICIATURA | 9 | 10
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 4358154 | 11349 | Euro | Costo dell'opera a posto auto
384
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B24: Posti

## H2
H2 Parcheggio multipiano 1300 posti auto
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 16
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 310237 | 2.001% |  | 1 | INSTALLAZIONE CANTIERE | 0 | 1.2
2 | Vibroflottazione | 310237 | 2.001% |  | 2 | SCAVI E FONDAZIONI | 1 | 7.2
3 | Fondazioni, struttura in c.a., trattamento c.a. a vista | 3370517 | 21.74% |  | 3 | STRUTTURE IN C.A. | 3 | 8.5
4 | Strutture in acciaio e verniciatura intumescente | 4901631 | 31.61% |  | 4 | IMPERMEABILIZZAZIONE | 5 | 10
5 | Solai e trattamento epossidico relativo | 1530140 | 9.868% |  | 5 | FACCIATE E SERRAMENTI ESTERNI | 5.5 | 9
6 | Vespai, sottofondi e pavimenti | 611637 | 3.944% |  | 6 | TAVOLATI E INTONACI | 7.8 | 13
7 | Tavolati e intonaci | 155193 | 1.001% |  | 7 | IMPIANTO IDRO-SANITARIO | 6 | 9
8 | Rivestimenti | 155193 | 1.001% |  | 8 | CONDUTTORI IMPIANTO ELETTRICO | 9 | 14
9 | Manti impermeabili | 310237 | 2.001% |  | 9 | IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO | 5 | 13
10 | Porte, portoni, grigliati, guard-rail in ferro | 764959 | 4.933% |  | 10a | SOTTOFONDI E PAVIMENTI | 4.5 | 9
11 | Ascensori | 310237 | 2.001% |  | 10b | SOTTOFONDI E PAVIMENTI | 13.5 | 14.5
12 | Impianto idrosanitario, fognario e collegamento acqua potabile | 344618 | 2.222% |  | 11 | PARETI MOBILI | 6 | 15.5
13 | Impianto termo-cdz., ventilazione e collegamento fluidi | 382890 | 2.469% |  | 12 | CONTROSOFFITTI | 9 | 15
14 | Impianto antincendio, fire allarm e collegamento acqua riserva | 268069 | 1.729% |  | 13 | FINITURE VARIE | 6 | 16
15 | Impianto elettrico, predisposizioni speciali e collegamento F.M. | 612909 | 3.953%
16 | Segnaletica orizzontale e verticale | 155120 | 1%
17 | Cunicolo esterno per collegamento centrale cdz., acqua potabile e industriale, cab. B.T. | 382890 | 2.469%
18 | Locale corpo cassa e uffici più finiture interne | 403114 | 2.6%
19 | Sistemazioni esterne, piazzale accesso e recinzioni | 226949 | 1.464%
| Costo Totale | 15506777 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 15506777 | 11928 | Euro | Costo dell'opera a posto auto
1300
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B35: Posto auto

## H3
H3 Parcheggio a raso
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 10
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi | 14531 | 1.732% |  | 1 | SCAVI E RIEMPIMENTI | 0 | 2
2 | Sottofondi e rinterri | 140813 | 16.78% |  | 2 | FOGNATURA | 1.5 | 3.5
3 | Sistemazione a verde | 51008 | 6.079% |  | 3 | SISTEMAZIONE A VERDE (COLTIVO) | 3.5 | 4.2
4 | Bitumati | 167040 | 19.91% |  | 4 | CORDOLI | 4 | 5.5
5 | Pavimentazione a blocchi calcestruzzo | 159763 | 19.04% |  | 5 | PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO | 4.5 | 6.5
6 | Cordoni calcestruzzo | 72428 | 8.631% |  | 6 | MANTO BITUMINOSO | 5.7 | 6.2
7 | Fognature | 97070 | 11.57% |  | 7 | IMPIANTO IDRICO | 6 | 7.2
8 | Rete irrigazione a pioggia | 47562 | 5.668% |  | 8 | ILLUMINAZIONE | 6.2 | 8.2
9 | Segnaletica stradale | 6141 | 0.7318% |  | 9 | SISTEMA A VERDE (SEMINA) | 8 | 9
10 | Impianto illuminazione pubblica | 82765 | 9.863% |  | 10 | FINITURE | 9 | 10
| Costo Totale | 839121 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 839121 | 49 | Euro | Costo dell'opera al m2
17300
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B26: Superficie complessiva

## H4
H4 Parcheggio interrato 9 posti auto
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | GIORNI 50
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Demolizione, scavi | 13256 | 4.907% |  | 1 | DEMOLIZIONE E SCAVI | 0 | 5
2 | Opere in cemento armato | 83739 | 31% |  | 2 | OPERE IN C.A. | 7 | 19
3 | Impermeabilizzazioni | 7791 | 2.884% |  | 3 | IMPIANTO RACCOLTA ACQUE CHIARE E FOGNATURE | 21 | 24
4 | Ripristino piano cortile con porfidatura | 14755 | 5.461% |  | 4 | IMPERMEABILIZZAZIONE | 23 | 25
5 | Impianto di raccolta delle acque chiare, impianto elettrico, ripristino della fognatura esistente | 7791 | 2.884% |  | 5 | RIPRISTINO PIANO CORTILE E POSA PAVIMENTAZIONE | 25 | 31
6 | Impianto elettromeccanico di movimentazione delle autovetture | 142837 | 52.87% |  | 6 | IMPIANTO ELETTRICO MOVIMENTO VETTURE | 29 | 50
| Costo Totale | 270169 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 270169 | 30019 | Euro | Costo dell'opera a posto auto
9
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B22: posti auto

## H6
H6 Parcheggio fuori terra 600 posti auto
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 28
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Preparazione, demolizione e bonifica | 164331 | 2.53% |  | 1 | CANTIERE E TRACCIAMENTO | 0 | 1.5
2 | Diaframmi, pali e fondazioni | 972583 | 14.98% |  | 2 | DEMOLIZIONE E BONIFICA | 0.5 | 2
3 | Scavi | 77598 | 1.195% |  | 3 | ESECUZIONE DIAFRAMMI, PALI E FONDAZIONI | 1.5 | 5
4 | Strutture cemento armato e solai | 2163346 | 33.31% |  | 4 | SCAVI | 4 | 5.5
5 | Impermeabilizzazioni | 456518 | 7.029% |  | 5 | ESECUZIONE STRUTTURE IN C.A. | 5 | 23
6 | Pavimentazioni autor. | 838210 | 12.91% |  | 6a | IMPERMEABILIZZAZIONI | 5.5 | 7.2
7 | Opere da fabbro e lattoniere | 388882 | 5.988% |  | 6b | IMPERMEABILIZZAZIONI | 17.8 | 19.2
8 | Serramenti | 253388 | 3.901% |  | 6c | IMPERMEABILIZZAZIONI | 23 | 23.8
9 | Finiture | 358173 | 5.515% |  | 7a | PAVIMENTAZIONI | 6 | 7.2
10 | Segnaletica, opere esterne e arredo urbano | 41047 | 0.632% |  | 7b | PAVIMENTAZIONI | 21 | 23.7
11 | Impianto fognario e idrico sanitario | 104711 | 1.612% |  | 7c | PAVIMENTAZIONI | 25 | 26
12 | Impianto elettrico e assistenze | 163433 | 2.516% |  | 8a | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI | 22 | 23.8
13 | Impianto ascensore e assistenze | 164630 | 2.535% |  | 8b | OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI | 24.8 | 27.2
14 | Impianto antincendio e assistenze | 180061 | 2.772% |  | 9 | FINITURE INTERNE | 22 | 28
15 | Gestione computerizzata | 82315 | 1.267% |  | 10 | FINITURE ESTERNE | 26 | 28
16 | Allacciamenti | 85461 | 1.316% |  | 11a | IMPIANTO FOGNARIO | 14 | 16.2
[5 empty] | 11b | IMPIANTO FOGNARIO | 20 | 21
| Costo Totale | 6494687 | 100% |  | 12 | IMPIANTO ELETTRICO E ASCENSORI | 25.5 | 28
[5 empty] | 13 | IMPIANTO ANTINCENDIO | 25 | 27
[5 empty] | 14 | GESTIONE COMPUTER | 27 | 28
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 6494687 | 10824 | Euro | Costo dell'opera a posto auto
600
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B32: posti auto

## H7
H7 Autorimesse interrate 144 posti auto
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 15
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Preparazione, demolizione e bonifica | 44641 | 0.9189% |  | 1 | CANTIERE E TRACCIAMENTO | 0.2 | 1.1
2 | Fondazioni e diaframmi | 1173765 | 24.16% |  | 2 | DEMOLIZIONE E BONIFICA | 1 | 2
3 | Pozzi drenanti | 34455 | 0.7092% |  | 3 | ESECUZIONE PARATIE | 2 | 5.5
4 | Scavo generale | 381394 | 7.851% |  | 4 | SCAVO GENERALE POZZI | 4.5 | 6.8
5 | Rivestimenti pareti interne | 244100 | 5.025% |  | 5 | GETTO SOLLETTONE FONDO | 6.8 | 8.8
6 | Solettone di fondo | 292935 | 6.03% |  | 6 | RIVESTIMENTI PARETI INTERNE | 6 | 9.2
7 | Impermeabilizzazioni | 123287 | 2.538% |  | 7 | PILASTRI TRAVI SOLETTE | 8.8 | 10.5
8 | Pilastri, travi e solette | 507450 | 10.45% |  | 8 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 9 | 10
9 | Opere esterne e finiture | 165304 | 3.403% |  | 9 | MONTAGGIO IMPIANTO MECCANICO | 9.5 | 12
10 | Impianto meccanico | 1435540 | 29.55% |  | 10 | IMPIANTI | 11 | 13.5
11 | Impiantistica varia | 455320 | 9.372% |  | 11 | OPERE ESTERNE E FINITURE | 12 | 14
| Costo Totale | 4858191 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 4858191 | 33737 | Euro | Costo dell'opera al m2
144
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B27: posti auto

## H10
H10 Parcheggio interrato multipiano 555 box privati
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 26
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Diaframma e tiranti | 2262366 | 23.68% |  | 1 | IMPIANTO CANTIERE | 0 | 3
2 | Scavi e rinterri | 713426 | 7.468% |  | 2 | DIAFRAMMI E TIRANTI | 2.5 | 12.4
3 | Solettone di base | 400492 | 4.193% |  | 3 | SCAVI | 3.5 | 13
4 | Strutture in elevazione | 2937368 | 30.75% |  | 4 | IMPER. SOLETTONE-MURO | 11.4 | 14
5 | Impermeabilizzazione fondazione | 224626 | 2.351% |  | 5 | FERRO PER C.A. | 11.4 | 14.6
6 | Impermeabilizzazione copertura | 153921 | 1.611% |  | 6 | FOGNATURE INTERNE | 12 | 14.6
7 | Ferro per struttura | 546324 | 5.719% |  | 7 | SOLETTA DI FONDAZIONE | 12 | 14.6
8 | Divisori interni in blocchi di cls | 175266 | 1.835% |  | 8 | STRUTTURE DI ELEVAZIONE | 12 | 22
9 | Fognature interne | 62842 | 0.6579% |  | 9 | FERRO STRUTTURA | 13 | 22
10 | Opere in ferro | 449328 | 4.704% |  | 10 | FOGNATURE INTERPIANI | 14.3 | 22
11 | Impianto di ventilazione | 177438 | 1.857% |  | 11 | IMPIANTO ELETTRICO | 15.5 | 23.6
12 | Impianto antincendio | 332782 | 3.484% |  | 12 | MURATURE | 16.2 | 23
13 | Impianto elettrico | 481685 | 5.042% |  | 13 | PAVIMENTI IN CLS | 17.1 | 22
14 | Impianto rilevazione fumi | 110330 | 1.155% |  | 14 | IMPIANTO ANTINCENDIO | 17.1 | 22.5
15 | Pavimenti industriali | 355103 | 3.717% |  | 15 | IMPIANTO VENTILAZIONE | 19.9 | 23
16 | Pavimenti in gomma | 29586 | 0.3097% |  | 16 | OPERE IN FERRO | 21 | 24.5
17 | Tinteggiatura interni | 32882 | 0.3442% |  | 17 | IMPIANTO ELEVAZIONE UMIDITA' | 22 | 23.6
18 | Ascensori | 106808 | 1.118% |  | 18 | IMPIANTO COPERTURA | 24 | 25
[5 empty] | 19 | TINTEGGIATURA INTERNI | 25 | 25.5
| Costo Totale | 9552573 | 100% |  | 20 | PAVIMENTI IN GOMMA | 25 | 26
[5 empty] | 21 | IMPIANTO ASCENZORE | 24 | 26
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 9552573 | 17212 | Euro | Costo dell'opera a box
555
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B35: box

## H11
H11 Confronto di autorimesse interrate Autorimessa A: 21 posti auto in presenza d'acqua |  |  |  |  | H11 Confronto di autorimesse interrate Autorimessa B: 22 posti auto in assenza d'acqua |  |  |  |  | H11 Confronto di autorimesse interrate
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | Autorimessa A: MESI 10
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  | Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Esecuzione di 3 pozzi drenanti | 14081 | 1.881% |  | 1 | Esecuzione di 3 pozzi drenanti | 0 | 0% |  | 1 | INSTALLAZIONE CANTIERE | 0 | 0.5
2 | Nolo di pompe elettriche | 24117 | 3.222% |  | 2 | Nolo di pompe elettriche | 0 | 0% |  | 2a | SCAVI E RINTERRI 1 fase | 3.5 | 4
3 | Paratie | 297130 | 39.7% |  | 3 | Paratie | 0 | 0% |  | 2b | SCAVI E RINTERRI 2 fase | 8 | 8.5
4 | Muri controterra | 0 | 0% |  | 4 | Muri controterra | 39771 | 11.6% |  | 3 | PARATIE | 0.5 | 3.5
5 | Scavi e rinterri | 31383 | 4.193% |  | 5 | Scavi e rinterri | 43218 | 12.6% |  | 4 | FONDAZIONI | 4 | 6
6 | Fondazioni | 154743 | 20.68% |  | 6 | Fondazioni | 63740 | 18.59% |  | 5 | ELEVAZIONI | 6 | 7
7 | Opere in elevazione | 86586 | 11.57% |  | 7 | Opere in elevazione | 62616 | 18.26% |  | 6 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 6.8 | 8.3
8 | Muretti di contenimento terra | 6291 | 0.8406% |  | 8 | Muretti di contenimento terra | 1948 | 0.5681% |  |  | PAVIMENTAZIONE | 8 | 8.6
9 | Giunto bentonitico | 16178 | 2.162% |  | 9 | Giunto bentonitico | 5992 | 1.747% |  | 7 | IMPIANTI | 8.5 | 9.5
10 | Pavimentazione garage | 28162 | 3.763% |  | 10 | Pavimentazione garage | 27263 | 7.951% |  | 8 | OPERE IN FERRO E FINITURE | 8.6 | 9
11 | Pavimentazione rampa | 3521 | 0.4705% |  | 11 | Pavimentazione rampa | 3296 | 0.9612%
12 | Setti divisori | 5018 | 0.6705% |  | 12 | Setti divisori | 5618 | 1.638%
13 | Rivestimenti interni | 18201 | 2.432% |  | 13 | Rivestimenti interni | 0 | 0%
14 | Impermeabilizzazione | 25240 | 3.373% |  | 14 | Impermeabilizzazione | 40972 | 11.95%
15 | Drenaggio perimetrale | 0 | 0% |  | 15 | Drenaggio perimetrale | 8465 | 2.469%
16 | Portoni basculanti | 18201 | 2.432% |  | 16 | Portoni basculanti | 22620 | 6.597%
17 | Griglie di ventilazione e scala di emergenza | 3970 | 0.5305% |  | 17 | Griglie di ventilazione e scala di emergenza | 3820 | 1.114%
18 | Impianto elettrico | 9062 | 1.211% |  | 18 | Impianto elettrico | 8314 | 2.425%
19 | Impianto di aggottamento | 6067 | 0.8107% |  | 19 | Impianto di aggottamento | 4794 | 1.398% |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | Autorimessa B: MESI 9
20 | Impianto antincendio | 448 | 0.05986% |  | 20 | Impianto antincendio | 448 | 0.1307%
[12 empty] | INIZIO | FINE
|  | Costo Totale | 748399 | 0% |  | Costo Totale | 342895 | 100% |  | 1 | INSTALLAZIONE CANTIERE | 0 | 0.5
[10 empty] | 2a | SCAVI E RINTERRI 1 fase | 0.5 | 1.4
[10 empty] | 2b | SCAVI E RINTERRI 2 fase | 6 | 6.5
[6 empty] | TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI |  |  |  | 3 | PARATIE | 2.5 | 4
| TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI | [8 empty] | 4 | FONDAZIONI | 1.5 | 2.5
[6 empty] | 342895 | 15586.1364 | Euro | Costo dell'opera a posto auto | 5 | ELEVAZIONI | 4 | 5
| 748399 | 35638 | Euro | Costo dell'opera a posto auto |  | 22 |  |  |  | 6 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 5 | 6
| 21 | [9 empty] | PAVIMENTAZIONE | 6.5 | 7
[10 empty] | 7 | IMPIANTI | 6.8 | 8.2
[10 empty] | 8 | OPERE IN FERRO E FINITURE | 8 | 8.5
Note on I36: posto auto
Note on B37: posti auto
torna all' INDICE
torna all' INDICE

## H12
H12 Parcheggio interrato multipiano 295 posti auto con giardino soprastante
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 19
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Opere strutturali | 1894857 | 52.55% |  | 1 | STRUTTURE IN ELEVAZIONE E SHUNT | 0 | 11.5
2 | Impermeabilizzazione | 235784 | 6.539% |  | 2 | SERRAMENTI | 15 | 16.7
3 | Opere in ferro | 61265 | 1.699% |  | 3 | PAVIMENTI INDUSTRIALE | 12.3 | 13.8
4 | Vesapi, sottofondi e massetti | 93516 | 2.594% |  | 4 | SERRAMENTI ESTERNI | 14.7 | 19
5 | Pavimenti in spolvero di quarzo e cemento | 235715 | 6.537% |  | 5 | IMPIANTI ELETTRICI | 9.1 | 15.5
6 | Serramenti interni (porte REI, portoni REI) | 122607 | 3.4% |  | 6 | IMPIANTI MECCANICI | 9.1 | 15.5
7 | Opere da verniciatore | 13429 | 0.3724% |  | 7 | IMPIANTI DI ELEVAZIONE | 10.3 | 13.6
8 | Impianti elettrici | 224327 | 6.221% |  | 8 | IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA | 12.3 | 13.3
9 | Impianto di condizionamento | 44714 | 1.24% |  | 9 | GIARDINO | 15 | 17
10 | Sistema di gestione e segnaletica | 152295 | 4.224%
11 | Impianto estrazione CO, idrico-antincendio | 296669 | 8.228%
12 | Impianti elevatori | 82204 | 2.28%
13 | Opere da giardiniere | 148343 | 4.114%
| Costo Totale | 3605725 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 3605725 | 12223 | Euro | Costo dell'opera a posto auto
295
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B30: posti auto

## H13
H13 Parcheggio 1 piano interrato 144 box singoli + 14 doppi
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 16
[7 empty] | INIZIO | FINE
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  | 1 | DEMOLIZIONI E SCAVI | 0 | 1
1 | Scavi e rinterri | 412970 | 13.1% |  | 2 | PALIFICAZIONI | 1 | 2
2 | Demolizioni e rimozioni | 134356 | 4.3% |  | 3 | VESPAIO E FOGNATURE | 2 | 3
3 | Opere di palificazione e sottomurazione | 208403 | 6.6% |  | 4 | OPERE STRUTTURALI | 3 | 6
4 | Sottofondazioni, fondazioni e vespai | 253885 | 8% |  | 5 | MURATURE INTERNE | 6 | 7
5 | Strutture | 993402 | 31.5% |  | 6 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 7 | 8
6 | Tamponamenti esterni | 29609 | 0.9% |  | 7 | MASSETTI | 7 | 8
7 | Impermeabilizzazioni e isolante termico | 210854 | 6.7% |  | 8 | PORTE REI | 8 | 9
8 | Sottofondi e massetti | 51611 | 1.6% |  | 9 | RIVESTIMENTI SCALE | 9 | 10
9 | Porte REI | 59362 | 1.9% |  | 10 | PAVIMENTAZIONI | 9 | 10
10 | Rivestimento scale | 14165 | 0.4% |  | 11 | OPERE DA FABBRO | 10 | 11
11 | Pavimentazioni | 114768 | 3.6% |  | 12 | IMPIANTI ASCENSORI | 9 | 12
12 | Opere in ferro e verniciature | 103300 | 3.3% |  | 13 | IMPIANTI ELETTRICI | 9 | 12
13 | Impianto meccanico | 274388 | 8.7% |  | 14 | IMPIANTI MECCANICI | 9 | 12
14 | Impianto elettrico | 235298 | 7.5%
15 | Impianto ascensore | 26231 | 0.8%
16 | Rete fognaria | 31950 | 1%
| Costo totale | 3154561 | 0%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 3154561 | 18340 | Euro | Costo dell'opera al m2
172
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B37: S.l.P.=Superficie lorda del pavimento

## I1
I1 Giardino pubblico
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 6
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e stradossamenti | 13032 | 3.726% |  | 1 | SCAVI RIEMPIMENTI | 0 | 1.3
2 | Sottofondi e rinterri | 21121 | 6.038% |  | 2 | SISTEMAZIONE A VERDE (COLTIVO) | 1.3 | 2.9
3 | Coltivo e formazione prato | 71830 | 20.54% |  | 3 | CORDOLI E FOGNATURA | 2.5 | 3.6
4 | Piantumazione | 18725 | 5.353% |  | 4 | PAVIMENTAZIONE | 3 | 3.7
5 | Cordoni in calcestruzzo | 14980 | 4.283% |  | 5 | IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 3 | 4
6 | Pavimentazioni | 40895 | 11.69% |  | 6 | IMPIANTI IRRIGAZIONE | 4 | 5
7 | Attrezzatura verde | 12133 | 3.469% |  | 7 | PIANTUMAZIONE E SEMINE | 5 | 6
8 | Impianto illuminazione pubblica | 37749 | 10.79%
9 | Fognatura | 39846 | 11.39%
10 | Irrigazione a pioggia | 79468 | 22.72%
| Costo Totale | 349779 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 349779 | 33 | Euro | Costo dell'opera al m2
10500
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B27: superficie

## I2
I2 Giardino pubblico
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 9
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e stradossamenti | 24192 | 3.694% |  | 1 | SCAVI E RIEMPIMENTI | 0 | 2
2 | Sottofondi e rinterri | 174742 | 26.68% |  | 2 | SISTEMAZIONE A VERDE (COLTIVO) | 2 | 3.5
3 | Coltivo e formazione prato | 123287 | 18.83% |  | 3 | CORDOLI E FOGNATURA | 3.5 | 5
4 | Piantumazione | 27263 | 4.163% |  | 4 | PAVIMENTAZIONE | 4.5 | 6
5 | Cordoni in calcestruzzo | 23444 | 3.58% |  | 5 | IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 5 | 6.5
6 | Pavimentazioni | 97070 | 14.82% |  | 6 | IMPIANTI IRRIGAZIONE | 6 | 7.1
7 | Opere in c.a. | 24941 | 3.809% |  | 7 | PIANTUMAZIONE E SEMINE | 8 | 9
8 | Impianto illuminazione pubblica | 59770 | 9.127%
9 | Fognatura | 40895 | 6.245%
10 | Irrigazione non automatica | 59246 | 9.047%
| Costo Totale | 654850 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 654850 | 35 | Euro | Costo dell'opera al m2
18670
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B27: superficie

## I3
I3 Giardino condominiale
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 3
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e stradossamenti | 4869 | 3.036% |  | 1 | SCAVI E RIEMPIMENTI | 0 | 0.9
2 | Sottofondi e rinterri | 3970 | 2.476% |  | 2 | SISTEMAZIONE A VERDE (COLTIVO) | 0.7 | 1.3
3 | Coltivo e formazione prato | 27114 | 16.91% |  | 3 | CORDOLI E FOGNATURA | 1 | 2
4 | Piantumazione | 41869 | 26.11% |  | 4 | PAVIMENTAZIONE | 1 | 1.9
5 | Pavimento in porfido opus incertum più sottofondo in calcestruzzo | 25316 | 15.79% |  | 5 | IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 1.7 | 2.3
6 | Irrigazione a pioggia | 26216 | 16.35% |  | 6 | IMPIANTI IRRIGAZIONE | 1.7 | 2.3
7 | Fognature acque bianche | 15804 | 9.855% |  | 7 | PIANTUMAZIONE E SEMINE | 2.3 | 3
8 | Impianto illuminazione pubblica | 15203 | 9.48%
| Costo Totale | 160361 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 160361 | 45 | Euro | Costo dell'opera al m2
3600
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B25: superficie

## I4
I4 Strada pubblica
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 6
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi | 5167 | 1.326% |  | 1 | SCAVI E RIEMPIMENTI | 0 | 1.3
2 | Sottofondi e rinterri | 55426 | 14.22% |  | 2 | FOGNATURA | 1 | 2.5
3 | Bitumati | 87549 | 22.47% |  | 3 | CORDOLI | 2.5 | 3
4 | Pavimentazione marciapiedi | 19550 | 5.017% |  | 4 | MARCIAPIEDI | 3 | 3.75
5 | Cordoni, scivoli, ecc. | 48462 | 12.44% |  | 5 | MANTO BIDUMINOSO | 3.8 | 4
6 | Fognatura | 145008 | 37.21% |  | 6 | IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 4 | 5
7 | Segnaletica | 1199 | 0.3077% |  | 7 | FINITURE VARIE | 5 | 6
8 | Illuminazione pubblica | 27338 | 7.015%
| Costo Totale | 389699 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 389699 | 94 | Euro | Costo dell'opera al m2
4125
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B27: superficie

## I10
I10 Urbanizzazione complesso edilizio residenziale
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 15
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e stradossamenti | 79320 | 5.566% |  | 1 | SCAVI E RIEMPIMENTI | 0 | 2
2 | Sottofondi e rinterri | 128529 | 9.019% |  | 2 | FOGNATURA | 2 | 5.9
3 | Coltivo e formazione prato | 197886 | 13.89% |  | 3 | CAVI DOTTI | 5.2 | 8.9
4 | Piantumazione e arredo | 233840 | 16.41% |  | 4 | PAVIMENTAZIONE | 5.1 | 10.9
5 | Cordoni in calcestruzzo | 20897 | 1.466% |  | 5 | SISTEMAZIONE A VERDE (COLTIVO) | 8.1 | 10.9
6 | Pavimentazioni | 213476 | 14.98% |  | 6 | CORDOLI | 9 | 10.9
7 | Cavidotti | 100217 | 7.032% |  | 7 | IMPIANTI ILLUMINAZIONE | 9 | 11.5
8 | Impianto illuminazione pubblica | 58346 | 4.094% |  | 8 | IMPIANTI IRRIGAZIONE | 9 | 11.5
9 | Fognatura | 292336 | 20.51% |  | 9 | PIANTUMAZIONE E SEMINE | 12.1 | 15
10 | Irrigazione automatica | 100217 | 7.032% |  | 10 | ARREDO GIARDINO E GIOCHI | 14.1 | 14.9
| Costo Totale | 1425064 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 1425064 | 48 | Euro | Costo dell'opera al m2
30000
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B27: superficie

## I17
I17 Scavi, diaframmi, jet-grouting e impermeabilizzazione bentonitica
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 15
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | scavo | 97680 | 2.863% |  | 1 | PARATIE | 0.8 | 8
2 | paratie | 907369 | 26.59% |  | 2 | TIRANTI | 6.6 | 15.3
3 | jet-grouting | 1907886 | 55.91% |  | 3 | SCAVO DA -4,00 m A -13,00 m | 7.8 | 15.3
4 | volgrip | 499378 | 14.63% |  | 4 | JET-GROUTING | 8.6 | 14.6
[5 empty] | 5 | IMPERMEABILIZZAZIONE | 9.9 | 15.6
| Costo Totale | 3412313 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 3412313 | 41 | Euro | Costo dell'opera al m3
82665
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B24: volume

## D2
D2 Fabbricato uffici a blocchi
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 15
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 215933 | 0.9226% |  | 1 | INSTALLAZIONE CANTIERE | 0 | 1.25
2 | Opere in c.a. | 4603894 | 19.67% |  | 2 | SCAVI E FONDAMENTI | 0.5 | 2.5
3 | Prefabbricati in cls non strutturati | 612844 | 2.619% |  | 3 | STRUTTURE IN C.A. | 1.5 | 6.5
4 | Vespai sottofondi e massetti | 409772 | 1.751% |  | 4 | IMPERMEABILIZZAZIONE | 5.5 | 8.5
5 | Pavimenti e rivestimenti | 1878554 | 8.027% |  | 5 | TAVOLATI E INTONACI | 4.5 | 7
6 | Isolamento e impermeabilizzazioni | 610726 | 2.609% |  | 6 | FACCIATE E SERRAMENTI ESTERNI | 6 | 8.5
7 | Murature e tavolati | 708780 | 3.028% |  | 7 | IMPIANTO IDRO-SANITARIO | 6.5 | 9.5
8 | Muratura F.V. | 299991 | 1.282% |  | 8 | IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO | 6.5 | 11.5
9 | Intonaci | 191420 | 0.8179% |  | 9 | CONDUTTORI IMPIANTI ELETTRICI | 8.5 | 12.5
10 | Canne e fognature | 203072 | 0.8677% |  | 10 | SOTTOFONDI E PAVIMENTI | 276:00 | 13.5
11 | Pareti mobili | 1032075 | 4.41% |  | 11 | RIVESTIMENTI INTERNI | 13 | 14.5
12 | Controsoffitti | 1250806 | 5.344% |  | 12 | FINITURE VARIE | 14 | 15
13 | Opere in ferro | 201482 | 0.8609%
14 | Opere da pittore | 249754 | 1.067%
15 | Serramenti | 1823551 | 7.792%
16 | Impianto idrotermosanitario e condizionamento | 4553580 | 19.46%
17 | Impianto elettrico | 3619485 | 15.47%
18 | Gabbia di Faraday | 86403 | 0.3692%
19 | Impianti elevatori | 852232 | 3.641%
| Costo Totale | 23404354 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 23404354 | 1333 | Euro | Costo dell'opera al m2
17558
| 23404354 | 373 | Euro | Costo dell'opera al m3
62773
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI PARAMETRICI
Data la differenza di finiture ed impianti delle diverse aree del fabbricato, per ottenere degli indici omogenei è necessario parametrare le aree stesse con coefficienti correttivi.
|  | % COMPLET. | SUPERFICIE m2 | VOLUME m3
A. | Superfici e volumi effettivi di progetto
| a. piano interrato e intercapedini |  | 4648 | 17197
| b. piano terra (ingresso, mensa, corridoi) |  | 4538 | 15202
| c. piani tipo (uffici) |  | 12142 | 43712
| d. volumi tecnici |  | 788 | 3546
| totale |  | 22116 | 79657
B. | Superfici e volumi effettivi di progetto
B1. STRUTTURE
| a. piano interrato e intercapedini | 100 | 4648 | 17197
| b. piano terra (ingresso, mensa, corridoi) | 100 | 4538 | 15202
| c. piani tipo (uffici) | 100 | 12142 | 43712
| d. volumi tecnici | 100 | 788 | 3546
| totale |  | 22116 | 79657
B2. IMPIANTI
| a. piano interrato e intercapedini | 100 | 465 | 1719
| b. piano terra (ingresso, mensa, corridoi) | 70 | 3176 | 10641
| c. piani tipo (uffici) | 100 | 12142 | 43712
| d. volumi tecnici | 10 | 79 | 354
| totale |  | 15862 | 56426
B3. FINITURE
| a. piano interrato e intercapedini | 30 | 1349 | 5159
| b. piano terra (ingresso, mensa, corridoi) | 70 | 3176 | 10641
| c. piani tipo (uffici) | 100 | 12142 | 43712
| d. volumi tecnici | 30 | 236 | 1064
| totale |  | 16903 | 60576
C. | Incidenza delle opere
| Strutture | 20%
| Impianti | 39%
| Finiture | 41%
Si ottengono pertanto le seguenti superfici e volumetrie parametrate:
S. = Struttura x 0,20 + S. impianti x 0,39 + S. finiture x 0,41 =
S. = 22.116 x 0,20 + 15.862 x 0,39 + 16.948 x 0,41 =
S. = 4.423 + 6.186 + 6.049 = 17.558 m2
V. = Struttura x 0,20 + S. impianti x 0,39 + S. finiture x 0,41 =
V. = 79.567 x 0,20 + 56.426 x 0,39 + 60.567 x 0,41 =
V. = 15.931 + 22.006 + 24.836 = 62.773 m2
torna all' INDICE
torna all' INDICE
DESCRIZIONE
DISEGNI
TABELLA COSTI
Note on B35: S.l.p. parametrico
Note on B38: V parametrico

## D3
D3 Fabbricato uffici isolato a pianta rettangolare
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 15
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 194263 | 0.9897% |  | 1 | INSTALLAZIONE CANTIERE | 0 | 1.5
2 | Opere in c.a. | 3860547 | 19.67% |  | 2 | SCAVI E FONDAZIONI | 0.5 | 2.5
3 | Vespai sottofondi e pavimenti | 310364 | 1.581% |  | 3 | STRUTTURE IN C.A. | 1.5 | 6.5
4 | Isolamento e impermeabilizzazioni | 703452 | 3.584% |  | 4 | IMPERMEABILIZZAZIONE | 5.5 | 8.5
5 | Murature e tavolati | 299796 | 1.527% |  | 5 | TAVOLATI E INTONACI | 4.5 | 7
6 | Intonaci | 520518 | 2.652% |  | 6 | FACCIATE E SERRAMENTI ESTERNI | 5.7 | 8.5
7 | Pannelli prefabbricati per facciate | 293105 | 1.493% |  | 7 | IMPIANTO IDRO-SANITARIO | 6.5 | 9.5
8 | Pavimenti e zoccolini | 1562465 | 7.961% |  | 8 | IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO | 6.5 | 11.1
9 | Tinteggiature e rivestimenti | 2157269 | 10.99% |  | 9 | CONDUTTORI E IMPIANTI ELETTRICI | 8.5 | 12.7
10 | Opere in ferro | 217453 | 1.108% |  | 10 | SOTTOFONDI E PAVIMENTI | 11.5 | 13.5
11 | Canne e fognature | 17488 | 0.0891% |  | 11 | RIVESTIMENTI INTERNI | 13 | 14.5
12 | Controsoffitti | 482578 | 2.459% |  | 12 | FINITURE VARIE | 14 | 15
13 | Opere in marmo | 208710 | 1.063%
14 | Parete mobili e serramenti interni | 1422720 | 7.249%
15 | Serramenti e facciate continue | 1359917 | 6.929%
16 | Impianto idrotermosanitario e condizionamento | 3351738 | 17.08%
17 | Impianto elettrici | 1796798 | 9.154%
18 | Impianto elevatori | 608718 | 3.101%
19 | Varie e allacciamenti definitivi | 259652 | 1.323%
| Costo Totale | 19627551 | 100%
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 19627551 | 1306 | Euro | Costo dell'opera al m2
15029
| 19627551 | 291 | Euro | Costo dell'opera al m3
67436
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI PARAMETRICI
Data la differenza di finiture ed impianti delle diverse aree del fabbricato, per ottenere degli indici omogenei è necessario parametrare le aree stesse con coefficienti correttivi.
|  | % COMPLET. | SUPERFICIE m2 | VOLUME m3
A. | Superfici e volumi effettivi di progetto
| a. piani interrati |  | 9694 | 30743
| b. piani fuori terra |  | 11346 | 55755
| totale |  | 21040 | 86498
B. | Superfici e volumi ridotti in funzione del grado di completamento
B1. STRUTTURE
| a. piani interrati | 100 | 9694 | 30743
| b. piani fuori terra | 100 | 11346 | 55755
| totale |  | 21040 | 86498
B2. IMPIANTI
| a. piani interrati | 10 | 969 | 3074
| b. piani fuori terra | 100 | 11346 | 55755
| totale |  | 12315 | 58829
B3. FINITURE
| a. piani interrati | 30 | 2908 | 9233
| b. piani fuori terra | 100 | 11346 | 55755
| totale |  | 14254 | 64988
Comprensiva di sistemi di gestione e controllo e di impianti di sicurezza
C. | Incidenza delle opere
| Strutture | 20%
| Impianti | 30%
| Finiture | 50%
Si ottengono pertanto le seguenti superfici e volumetrie parametrate:
S. = Struttura x 0,20 + S. impianti x 0,30 + S. finiture x 0,50 =
S. = 21.040 x 0,20 + 12.315 x 0,30 + 14.254 x 0,50 =
S. = 4.208 + 3.694 + 7.127 = 15.029 m2
V. = Struttura x 0,20 + S. impianti x 0,30 + S. finiture x 0,50 =
V. = 86.498 x 0,20 + 58.829 x 0,30 + 64.978 x 0,50 =
V. = 17.299 + 17.648 + 32.489 = 67.436 m2
Note on B34: S.l.p. parametrico
Note on B37: V parametrico

## D5
D5 Centro commerciale
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA | [5 empty] | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 18
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Movimento terra | 1513481 | 3% |  |  | 1 | MOVIMENTO TERRA | 0 | 3
2 | Fondazioni | 3100577 | 6.146% |  |  | 2a | FONDAZIONI | 1 | 5
3 | Strutture tradizionali, prefabbricati, acciaio | 14051627 | 27.85% |  |  | 2b | FONDAZIONI | 7 | 8
4 | Pannelli prefabbricati | 1563857 | 3.1% |  |  | 2c | FONDAZIONI | 14 | 15
5 | Murature, tavolati, intonaci | 1917020 | 3.8% |  |  | 3a | ELEVAZIONI | 2 | 8
6 | Impermeabilizzazione, lucernai, cupolini | 1816115 | 3.6% |  |  | 3b | ELEVAZIONI | 15 | 17
7 | Controsoffitti | 1412501 | 2.8% |  |  | 4 | SOLAI | 3 | 10
8 | Pavimenti e rivestimenti | 3682685 | 7.3% |  |  | 5 | IMPERMEABILIZZAZIONE E LUCERNAI | 5 | 13
9 | Serramenti | 1967472 | 3.9% |  |  | 6a | MURATURE | 4 | 9
10 | Impianto elettrico | 3834038 | 7.6% |  |  | 6b | MURATURE | 12 | 14
11 | Impianto elettromeccanico | 4843002 | 9.6% |  |  | 7a | INTONACI | 5 | 10
12 | Impianti sollevamento speciali | 1614310 | 3.2% |  |  | 7b | INTONACI | 13 | 15
13 | Sistemazione esterna | 5196091 | 10.3% |  |  | 8a | PAVIMENTI RIVESTIMENTI | 5 | 11
14 | Finiture | 2371011 | 4.7% |  |  | 8b | PAVIMENTI RIVESTIMENTI | 12 | 14
15 | Varie e allacci definitivi | 1563857 | 3.1% |  |  | 9a | CONTROSOFFITTI | 6 | 10
[6 empty] | 9b | CONTROSOFFITTI | 12 | 14
| Costo Totale | 50447644 | 100% |  |  | 10a | INFISSI ESTERNI ED INTERNI | 6 | 8
[6 empty] | 10b | INFISSI ESTERNI ED INTERNI | 10 | 12
| TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI |  |  |  |  | 10c | INFISSI ESTERNI ED INTERNI | 14 | 16
[6 empty] | 11 | IMPIANTI ELETTRICI | 5 | 18
| 15891007.86 | 1006 | Euro | Costo dell'opera al m2 Ipermercato |  | 12 | IMPIANTI TERMOMECCANICI | 5 | 18
| 15800 |  |  |  |  | 13 | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SPECIALI | 8 | 16
[6 empty] | 14 | FINITURE | 13 | 18
| 19523238.228 | 1302 | Euro | Costo dell'opera al m2 Galleria |  | 15 | SISTEMAZIONE ESTERNA | 6 | 16
15000
| 7113117.804 | 474 | Euro | Costo dell'opera al m2 Interrato
15000
| 7920280.108 | 132 | Euro | Costo dell'opera al m2 Urbanizzazione
60000
TABELLA PERCENTUALI D'INCIDENZA DEI COSTI
| OPERA | IPER | GALL./NEGOZI | INTERRATO | URBANIZZAZ.
1 | Movimento terra | 0% | 0% | 0% | 3%
2 | Fondazioni | 2% | 0.5% | 3% | 0.65%
3 | Strutture tradizionali, prefabbricati, acciaio | 11% | 10% | 5% | 1.85%
4 | Pannelli prefabbricati | 1.2% | 1.9% | 0% | 0%
5 | Murature, tavolati, intonaci | 0.8% | 2.5% | 0.5% | 0%
6 | Impermeabilizzazione, lucernai, cupolini | 1.3% | 1.7% | 0.6% | 0%
7 | Controsoffitti | 0.6% | 2.2% | 0% | 0%
8 | Pavimenti e rivestimenti | 2.7% | 4% | 0.6% | 0%
9 | Serramenti | 1.2% | 2.4% | 0.3% | 0%
10 | Impianto elettrico | 3.1% | 2.8% | 0.7% | 1%
11 | Impianto elettromeccanico | 4.8% | 4.5% | 0.3% | 0%
12 | Impianti sollevamento speciali | 0.6% | 0.6% | 2% | 0%
13 | Sistemazione esterna | 0.5% | 1.8% | 0% | 8%
14 | Finiture | 0.7% | 2.5% | 0.5% | 1%
15 | Varie e allacci definitivi | 1% | 1.3% | 0.6% | 0.2%
|  | 31.5% | 38.7% | 14.1% | 15.7%
torna all' INDICE
torna all' INDICE
Note on B30: superficie ipermercato
Note on B33: superficie galleria
Note on B36: superficie interrato
Note on B39: superficie urbanizzazione

## D18
D18 Fabbricato uffici a blocchi
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 20
[7 empty] | INIZIO | FINE
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  | 1 | ALLESTIMENTO CANTIERE | 0 | 0.5
1 | Scavi | 106618 | 0.67% |  | 2 | STRUTTURE IN C.A. | 1 | 8
2 | Impermeabilizzazione strutture interrate | 162851 | 1.02% |  | 3 | FINE STRUTTURE
3 | Opere in c.a. | 3533039 | 22.2% |  | 4 | PENDENZE E IMPERMEABILIZZAZIONI | 8 | 8.5
4 | Murature e pareti in cartongesso | 514255 | 3.23% |  | 5 | FACCIATE CONTINUE | 8 | 8.5
5 | Intonaci e rasature | 86322 | 0.54% |  | 6 | OPERE IN CARTONGESSO | 8 | 18
6 | Massetti e sottofondi | 329265 | 2.07% |  | 7 | COPERTURA | 8 | 12
7 | Impermeabilizzazioni coperture | 244461 | 1.54% |  | 8 | IMPIANTI | 8 | 21
8 | Opere in pietra naturale | 328889 | 2.07% |  | 9 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 10 | 18
9 | Pavimenti e rivestimenti | 1138505 | 7.15% |  | 10 | CONTROSOFFITTI | 13 | 19
10 | Controsoffitti | 540081 | 3.39% |  | 11 | OPERE DA VERNICIATORE | 19 | 22
11 | Serramenti interni ed esterni ( esclusa facciata continua ) | 341099 | 2.14% |  | 12 | PORTE INTERNE E FINITURE VARIE | 21 | 22
12 | Facciata continua in alluminio e cristalli | 3083762 | 19.37%
13 | Opere da fabbro | 246855 | 1.55%
14 | Opere da pittore | 266022 | 1.67%
15 | Impianti fluidi con assistenze | 2641584 | 16.59%
16 | Impianti elettrici con assistenze | 1695052 | 10.65%
17 | Impianti ascensori con assistenze | 500936 | 3.15%
18 | Canne di ventilazione e fognature con vasche raccolta | 96739 | 0.61%
19 | Cabina ENEL | 61793 | 0.39%
| Costo Totale | 15918128 | 1%
| Costi della sicurezza | 845484
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 15918128 | 1151 | Euro | Costo dell'opera al m2
13834
| 15918128 | 304 | Euro | Costo dell'opera al m3
52289
Note on B39: S.l.P.=Superficie lorda del pavimento

## D19
D19 Fabbricato uffici con piani interrati ad uso parcheggio
| TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA |  |  |  |  | TABELLA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE |  |  | MESI 20
| Descrizione | Costo in Euro | Incidenza |  |  |  | INIZIO | FINE
1 | Scavi e rinterri | 267685 | 3.2% |  | 1 | PARATIE | 0 | 2
2 | Demolizioni e rimozioni | 43513 | 0.5% |  | 2 | MOVIMENTI TERRA | 2 | 3
3 | Diaframmi e tiranti | 134926 | 1.6% |  | 3 | OPERE STRUTTURALI | 3 | 9
4 | Strutture in opera | 2856687 | 34.6% |  | 4 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 8 | 10
5 | Tamponamenti esterni e tavolati interni | 92852 | 1.1% |  | 5 | MURATURE | 9 | 11
6 | Massetti ed Impermeabilizzazioni | 119221 | 1.4% |  | 6 | MASSETTI E VESPAI | 10 | 12
7 | Isolamenti | 44103 | 0.5% |  | 7 | INTONACI | 10 | 14
8 | Intonaci, rasature e tinteggiature | 235498 | 2.8% |  | 8 | CONTROSOFFITTI | 14 | 19
9 | Controsoffitti | 135948 | 1.6% |  | 9 | RETE DI FOGNATURA | 8 | 10
10 | Pavimenti e rivestimenti | 658502 | 8% |  | 10 | RIVESTIMENTI FACCIATA | 10 | 15
11 | Lattonerie | 98988 | 1.2% |  | 11 | SERRAMENTI | 11 | 18
12 | Faciate continue e serramenti | 1153976 | 14% |  | 12 | OPERE DA LATTONIERE | 10 | 11
13 | Opere in ferro | 126825 | 1.5% |  | 13 | OPERE DA FABBRO | 12 | 18
14 | Opere in marmo | 196420 | 2.4% |  | 14 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | 13 | 20
15 | Impianto meccanico | 1324510 | 16% |  | 15 | OPERE IN PIETRA | 15 | 20
16 | Impianto elettrico | 641357 | 7.8% |  | 16 | VERNICIATURE | 18 | 20
17 | Impianto ascensore | 136430 | 1.7% |  | 17 | IMPIANTI ASCENSORI | 13 | 18
| Costo Totale | 8267441 | 0% |  | 18 | IMPIANTI ELETTRICI | 10 | 20
| di cui: Uffici | 6713490 |  |  | 19 | IMPIANTI MECCANICI | 10 | 20
| Parcheggi ( 84 posti 1° e 2° interrato) | 1553950
TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI
| 6713490 | 2009 | Euro | Costo dell'opera al m2
3342
| 6713490 | 529 | Euro | Costo dell'opera al m3
12700
| 1553950 | 18499 | Euro | Costo box (1° e 2° interrato)
84
Note on B36: S.l.P.=Superficie lorda del pavimento